## GAP-analys mall
GAP-analys arbetssätt Byggherrar (ett stöd för att ta fram en handlingsplan)
Genomförd av: |  |  |  | Datum:
Standard/guide som mäts mot det egna ledningssystemet - bedöm i vilken mån innehållet är införlivat i det egna ledningssystemet | Inget GAP | Visst GAP | Stort GAP | GAP: Beskriv vad gapet består utav (Läggs sedan in i handlingsplan kolumn A)
Gemensamma arbetssätt byggherrar (publicerades april 2019) Bedöm i vilken mån innehållet i resp avsnitt nedan är införlivat i det egna ledningssystemet
Planering - Byggherrens roll i relation till BAS-P och BAS-U
Planering - Arbetsmiljöplan
Planering - Projektets tidplan
Planering - Arbetsplatsdisposition
Kravställning och uppföljing - Kravställning
Kravställning och uppföljning - Uppföljning av kravställning
Kravställning och uppföljning - Erfarenhetsåterföring
I följande arbetsmiljöguider riktar sig viss del av innehållet till Byggherrar - bedöm i vilken mån innehållet är införlivat i det egna ledningssystemet | Inget GAP | Visst GAP | Stort GAP | GAP: Beskriv vad gapet består utav (Läggs sedan in i handlingsplan kolumn A)
Arbetsmiljöguide för arbetsmiljöindikatorer (publicerades dec 2020, rev okt 2021)
Arbetsmiljöguide för formkonstruktioner (publicerades jan 2020)
Arbetsmiljöguide för lossning (publicerades mars 2021)

## Handlingsplan mall
Handlingsplanen utgår från utförd GAP-analys
Medlemsföretag:
Kontaktperson:
Datum
VAD? Vad består gapet av och vad behöver göras för att minska gapet | VILKET område i standard? | HUR? Vilka åtgärder krävs för att minska gapet, hur ska det gå till | Startdatum för åtgärd | NÄR? Datum när åtgärden ska vara genomförd | VEM? Ansvarig i medlemsföretaget för årgärden för att minska gapet | HJÄLP/STÖD Här behöver vi hjälp/detta behöver Håll Nollan ta fram stödmaterial inom | KOMMENTAR

## GAP-analys exempel
GAP-analys arbetssätt Byggherrar (ett stöd för att ta fram en handlingsplan)
Genomförd av: |  |  |  | Datum:
Standard/guide som mäts mot det egna ledningssystemet - bedöm i vilken mån innehållet är införlivat i det egna ledningssystemet | Inget GAP | Visst GAP | Stort GAP | GAP: Beskriv vad gapet består utav (Läggs sedan in i handlingsplan kolumn A)
Gemensamma arbetssätt byggherrar (publicerades april 2019) Bedöm i vilken mån innehållet i resp avsnitt nedan är införlivat i det egna ledningssystemet |  | x |  | Vi har inget beskrivet kring hur vi ska följa upp Bas-P/Bas-U
Planering - Byggherrens roll i relation till BAS-P och BAS-U | x
Planering - Arbetsmiljöplan | x
Planering - Projektets tidplan | x
Planering - Arbetsplatsdisposition | x
Kravställning och uppföljing - Kravställning | x
Kravställning och uppföljning - Uppföljning av kravställning | x
Kravställning och uppföljning - Erfarenhetsåterföring |  |  | x | Vi har idag ingen process för att återkoppla projektörsledet efter avslutat projekt.
I följande arbetsmiljöguider riktar sig viss del av innehållet till Byggherrar - bedöm i vilken mån innehållet är införlivat i det egna ledningssystemet | Inget GAP | Visst GAP | Stort GAP | GAP: Beskriv vad gapet består utav (Läggs sedan in i handlingsplan kolumn A)
Arbetsmiljöguide för arbetsmiljöindikatorer (publicerades dec 2020, rev okt 2021) | x
Arbetsmiljöguide för formkonstruktioner (publicerades jan 2020) | x
Arbetsmiljöguide för lossning (publicerades mars 2021) | x

## Handlingsplan exempel
Handlingsplanen utgår från utförd GAP-analys
Medlemsföretag: | Byggsäk
Kontaktperson: | Amir
Datum | 2019-05-20
VAD? Vad består gapet av och vad behöver göras för att minska gapet | VILKET område i standard? | HUR? Vilka åtgärder krävs för att minska gapet, hur ska det gå till | Startdatum för åtgärd | NÄR? Datum när åtgärden ska vara genomförd | VEM? Ansvarig i medlemsföretaget för årgärden för att minska gapet | RESULTAT/UPPFÖLJNING Har man nått vad man har tänkt? | HJÄLP/STÖD Här behöver vi hjälp/detta behöver Håll Nollan ta fram stödmaterial inom | KOMMENTAR
Vi har inget beskrivet kring hur vi ska följa upp BAS-P/U | Byggherrens roll i relation till BAS-P och BAS-U | Revidera ledningssystemet. Lägg till krav på fysiskt möte. Justera i intern utbilding | 2019-06-30 | 2019-10-30 | Shira |  |  | Genomförs i samband med utrullning av andra revideringar i ledningsystemet och kursbeskrivning, dvs under Q2. Följs upp i Q3.
Vi har idag ingen process för att återkoppla projektörsledet efter avslutat projekt. | Erfarenhetsåterföring | Revidera ledningsssytem. Lägg till krav på efarenhetsåterföring till projektörsled. | 2019-06-30 | 2019-09-15 | Anders |  |  | Projektörern är viktiga i detta! Vi kommer därför att bjuda in till en workshop i syfte att gemensamt identifiera utvecklingsområden, vi delar gärna med oss av resultatet efter utförd worskhop. Datum för workshop: 191130.
| Uppföljning av kravställning |  |  |  | Karin |  | Här önskar vi att Håll Nollan kan ordna en plattform för att rapportera in bra och mindre bra entreprenörer och UE | Karin jobbar med detta internt hos oss och är även den ni bör kontakta för vidare dialog.
Vi vill byta erfarenheter kring byggherrens roll generellt och ser fram emot Håll Nollans Byggherre utbildning som är under utveckling - den behövs!