## Slide 1: Riskhantering i ett bygg-och anläggningsprojekt
Riskhantering handlar om att inventera faror, bedöma risker, planera åtgärder, genomföra dessa samt följa upp.
Allt i syfte att förebygga olyckor, tillbud och för att förebygga arbetsskador.
Gå till startsidan
Gå till senast visade sida
Förklaringar
Dokument på hallnollan.se
Resulterar i ett Dokument
Möten
Peka för information
Klicka för mer information
Information se byggherre.se
För att navigera i presentationen klickar du på de olika delarna i startsidan.
Byggherren
Projektering
Anbud/ produktion
Färger:

## Slide 2: Förkortningar
Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare under utförande
AMP Arbetsmiljöplan
Byh Byggherre
UE Underentreprenör
YA Yrkesarbetare

## Slide 3: Riskhantering – Totalentrepenad
För-studie
Program- och systemhandlingsskede
Bygghandlings-skede
Produktion; Entreprenör och UE
Projektering; Bas-P och projektör
Hela processen; Byggherren
Entreprenören ansvarar för viss del av projekteringen och kan komma i olika skeden, utifrån byggherrens val.

## Slide 4: Byggherren är aktiv i hela processen
Förstudie
Program-handlingsskede
System-handlingsskede
Bygghandlings-skede
Byggproduktions-skede
Överlämnande-skede
Risk- och möjlighetsanalys
Utse Bas-P
Upprätta arbetsmiljö-plan
Utse Bas-U
Delta och bidra på
projekteringsmöten
Byggmöten
Delta på skyddsronder
Upphandling av entreprenör
Upphandling av projektörer
Revisioner
Överlämning från Bas-P till Bas-U
Vägledning och AF-texter
Vägledning och AF-texter
Byggherrens gemensamma arbetssätt
Klargöra ansvar inför överlämnande
Nedan exempel är när byggherrens projekterat till och med systemhandlingarna
Överlämning från Bas-P till Bas-P

## Slide 5: Projektering
Program-handlings-skede
System-handlings-skede
Bygghandlings-skede
Produktion
Bas-P:s risklogg
Startmöte projektering
Projekteringsmöten
Projektörernas (A, K, El, VVS, Mark etc) risklista
Upprätta arbetsmiljöplan
Överlämning från Bas-P till Bas-U
Arbetsmiljöguide Bas-P
Bas-P:s risklogg
Projektörernas (A, K, El, VVS, Mark etc) risklista
Startmöte projektering
Överlämning Bas-P till Bas-P
Byggherrens projektering
Entreprenörens projektering
Nedan exempel är när byggherrens projekterat till och med systemhandlingarna
Projekteringsmöten
Upprätta arbetsmiljöplan

## Slide 6: Riskhantering under anbud och produktion
UE möten
Säkerhetsintro till samtliga
Morgonmöten
Yrkesarbetarens egna genomgång
Entreprenörens risk- och möjlighetslista
UEs Risklista inkommer efter varje ny upphandling
Projektets Arbetsmiljöplan AMP
Riskbedömning av arbetsmoment
Startmöte olika UE
Hantera avvikelser/brister
Skyddsronder
Rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer /positiva observationer
Anbudsarbete
Startmöte projekt
UEs riskhantering i relation till entreprenörens
Arbetsberedning
Avbrott vid riskfyllda situationer eller beteenden

## Slide 7: Underentreprenörens riskhantering
Innan anbud
Läsa in sig på förfrågningsunderlaget inkl. krav via AF-texter samt projektets Arbetsmiljöplan , AMP
Innan etablering
Ta fram en risklista som lämnas över till BasU
Delta på startmöte UE
Under produktion
Riskbedöma arbetsmoment
Ta fram en arbetsberedning som dokumenteras och gås igenom med berörda innan arbetsmomentet påbörjas.
Medverka på UE möten
Delta på säkerhetsintro innan påbörja arbetet
Delta på morgonmöten
Genomföra en egen genomgång
Eventuellt medverka vid skyddsronder
Rapporter riskobservationer/positiva observationer
Förberedelse
Från etablering till slutbesiktning
Produktion
Uppföljning & hantera avvikelser/brister
Chef/arbetsgivare
Yrkesmedarbetare

## Slide 8: Bas-U uppdaterar arbetsmiljöplanen löpande
Arbetsmiljöplanen ska alltid innehålla:
De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen
En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras
En beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas under byggskedet för de 13 olika arbeten som är tillämpliga (så man uppfyller kraven i AML & AFSar)
(Förkortad text från AFS 1999:3, § 12a)
Arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
Lämpligen kommuniceras innehållet i olika forum såsom på startmöte med UE och på säkerhetsintroduktioner.
Uppdateringar kommuniceras lämpligen på UE-möten samt på morgonmöten.

## Slide 9: Byggherren tillser att en arbetsmiljöplan upprättas
Arbetsmiljöplanen ska alltid innehålla:
De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen
En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras
En beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas under byggskedet för de 13 olika arbeten som är tillämpliga (så man uppfyller kraven i AML & AFSar)
(Förkortad text från AFS 1999:3, § 12a)

## Slide 10: Bas-P upprättar arbetsmiljöplanen
Arbetsmiljöplanen ska alltid innehålla:
De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen
En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras
En beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas under byggskedet för de 13 olika arbeten som är tillämpliga (så man uppfyller kraven i AML & AFSar)
(Förkortad text från AFS 1999:3, § 12a)

## Slide 11: UE:s risklista
Ett dokument innehållande UEs riskbedömningar (risker, bedömningar samt åtgärder för att hantera riskerna).
Riskerna avser:
De som medarbetare på det aktuella projektet kan komma i kontakt med.
De ev. risker som UE:n kan komma exponera andra än sina egna medarbetare för (ex. damm som kan spridas, material som kan tappas och falla ner på andra etc..)
Denna lämnas över till Bas U som granskar och återkopplar.
Detta är en viktig input till projektets AMP men skapar också trygghet för Bas U, då hen ser att UE:n har planera att arbeta säkert.
AFS 1999:3,§17: Den som driver verksamhet på byggarbetsplatsen ska till byggarbetsmiljösamordnaren enligt 7 b § arbetsmiljölagen lämna uppgift om de risker som kan uppstå på grund av denna verksamhet.
Förkortningar

## Slide 12: Byggherren bidrar till riskidentifiering genom:
Erfarenhetsåterföring
Input från olika kompetenser och discipliner
Riskworkshops
Studiebesök

## Slide 13: Hantera avvikelser inom arbetsmiljö (olyckor, tillbud och observationer)
För att kunna förbättra arbetsmiljön behöver dem som är ansvariga ha vetskap om vad som fungerar respektive vad som behöver rättas till.
Det kan de få genom att:
Själva följa upp (t.ex. genomföra skyddsronder)
Ställa frågor i olika sammanhang (t.ex. morgonmöten)
Ta del av det som rapporterats via inrapporteringssystem
För att motivera till rapportering behöver de som man vill ska rapportera ”uppleva nyttan”, man behöver:
Se till att den brist som rapporterats åtgärdas.
Återkoppla hur bristen har tagits om hand till den som rapporterat
Informera om brister som inkommit och hur de tagits om hand (till exempel på möten/samlingar, utskick etc)
Samlingar/möten är också ett sätt att skicka med uppmaningar.
Rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer
Åtgärda brister
Kommunicera