## Checklista säkerhetspush
CHECKLISTA SÄKERHETSPUSHEN 2022 - uppdaterat 2023-06-30 | Underlag finns | Ansvarig | Klart till | Status
Att göra
Någon i ledningen
Inför: Besluta omfattningen av genomförandet av Säkerhetspushen (en arbetsplats, flera eller samtliga?)
Inför: Utse en samordnare vars uppdrag är att koordinera planering, samordning och kommunikation av genomförandet av Säkerhetspushen internt i organisationen samt hålla i kontakten med Håll Nollan. | Information till samordnaren finns på hallnollan.se
Inför: Utse någon som kan stödja avseende kommunikation och informera snarast denne, informera även samordnaren om vem det blir. (se uppgifter för denne nedan)
Inför: Om säkerhetspushen ska genomföras på flera arbetsplatser: Besluta vilken av arbetsplatserna som blir ert "huvudevent" (dvs den arbetsplats där någon i ledningen håller tal, samt kan användas i Håll Nollans externa kommunikation)
Inför: Meddela Håll Nollan om genomförande, vem som är samordnare & kommunikatör + kontaktuppgifter till dessa, samt om ett huvudevent valts ut. Mail till hanna.agermo@hallnollan.se
Inför (gäller främst "huvudeventet"): Bjud in 2-3 externa talare. Talarna bör vara ledningspersoner från entreprenörer och/eller leverantör samt gärna någon som representerar yrkesarbetarna, t.ex skyddsombud. | Förslag text mejlinbjudan kommer att finnas på hallnollan.se i slutet av juni
Inför: Förbered eget öppningstal | Stödord och budskap till tal kommer att finnas på hallnollan.se i slutet av juni
Under: - Hälsa välkommen och håll ditt tal - Presentera de övriga talarna inför deras tal - Lämna över till ansvarig på arbetsplatsen att leda övningen - Avsluta
Samordnare
Inför: Läs igenom vad som förväntas av dig som samordnare | Information till samordnaren finns på hallnollan.se
Inför: Anmäl dig gärna till och delta vid allmänna infomöten samt de infomöten som riktar sig till samordnaren, alt. se inspelat infomöten | Se kalender på hallnollan.se
Inför: Informera Håll Nollans kommunikatör att du är den som för medlemmens räkning koordinerar genomförandet av säkerhetspushen
Inför: Besluta om hur aktiviteten ska genomföras i er organisation. Får platser som genomför välja själva eller ska alla köra samma? Se till att de som behöver får information om hur aktiviteten kan genomföras. | Underlag kommer att finnas på hallnollan.se i början av juli
Inför: Planera för (gärna tillsammans med kommunikatören) hur kommunikationen till de arbetsplatser som ska genomföra ska gå till
Inför (gäller främst "huvudeventet"): Se till att någon i ledningen har bjudit in 2-3 talare
Inför: Stäm av med ansvarig på den platsen/de platser säkerhetspushen genomförs, se till att förberedelserna fortlöper som de ska
Inför: Stäm av med den som är ansvarig på arbetsplatsen att den tagit del av det som behövs för att genomföra "övningen" | Underlag kommer att finnas på hallnollan.se i början av juli
Under: Se till att talare och andra som ev. ska delta, t.ex. fotograf, journalist m.fl. tas emot
Under: Se till att talarna informeras om i vilken ordning de ska tala
Ansvarig på de arbetsplatser där säkerhetspushen ska genomföras
Inför: Anmäl dig gärna till och delta vid något av de allmänna infomötena alt. se inspelat möte | se kalender på hallnollan.se
Inför: Säkerställ att det finns personlig skyddsutrustning som ev. talare och andra gäster kan låna om det behövs
Inför: Så tidigt som möjligt - informera alla som arbetar på arbetsplatsen.
Inför: Planscher finns att sätta upp på arbetsplatsen för att underlätta kommunikationen om att säkerhetspushen kommer att hållas. Även ppt-bild för digitala infoskärmar finns. (Koordinera gärna med samordnare/kommunikatör så att rätt version används) | Affisch & ppt-bild kommer att finnas på hallnollan.se i slutet av juni
Inför, prata ihop dig med samordnare: Bjud gärna in någon som tillhör arbetsplatsen att hålla kortare tal - För dig som är beställare: t.ex någon hos entreprenören och/eller någon hos UE och/eller något skyddsombud - För dig som är entreprenör: t.ex någon hos beställaren och/eller någon av dina UE och/eller arbetsplatsens skyddsombud
Inför: Planera var på byggarbetsplatsen säkerhetspushen ska hållas. Ev. anordna något som talarna kan stå på så de kan ses av alla samt förbereda en eventuell lösning vid regn
Inför: Se till att det finns teknisk utrustning om så behövs. Utrustningen varierar utifrån arbetsplatsens förutsättningar - Ev. mikrofon eller headset till talare - Högtalare och ev. ljudanläggning - Något att visa film på (ex. TV, projektor)
Inför: Ladda ner film och testa att tekniken fungerar - Filmen finns på svenska, textad på svenska eller engelska | Filmen kommer att finnas på hallnollan.se för nedladdning i början av juli
Inför: Förbered för genomförande av aktiviteten som Håll Nollan tar fram. Ta reda på/besluta vilken variant ni ska genomgöra och planera för det samt bestäm vem som håller i den på er arbetsplats. | Instruktion, ppt-bilder & aktivitet kommer att finnas på hallnollan.se i början av juli
Inför: Beställ fika eller motsvarande om ni vill ha det
Under: Leda mindre "övning" | Stödmaterial kommer att finnas på hallnollan.se i början av juli
Kommunikatör
Inför: Anmäl dig gärna till och delta vid något av de allmänna infomöten som finns planerade i Håll Nollans kalender | se kalender på hallnollan.se
Inför: Kommunicera ut internt och externt att ni kommer att genomföra säkerhetspushen | Material till dig som kommunikatör kommer att finnas på hallnollan.se i slutet av juni
Inför: Hjälp arbetsplatsansvarig (och ev. Samordnare) att ordna så att säkerhetspushen kan dokumenteras (ex. boka in fotograf som filmar och/eller fotar)
Under: Var med på plats alt. se till att någon är med på plats för att dokumentera och bistå arbetsplatsansvarig vid behov. Uppdatera gärna om manifestationen i sociala medier.
Efter: Mejla dokumentation (bilder, filmer etc.) till Hanna Ågermo, kommunikatör på Håll Nollan: hanna.agermo@hallnollan.se
Efter: Kommunicera ut externt att ni har varit med på Håll Nollans säkerhetspush. Underlag för pressmeddelande kommer att finnas tillgängligt på hallnollan.se. | Underlag kommer att finnas på hallnollan.se i slutet av juni